## 표지
『SEMA』 차세대 정보시스템 구축
요구사항추적표
분석단계
시스템명 : 인사회계
Ver. 1.40
2020. 11. 20
| 승인 | PM
|  | 수행사 | 공제회
Copyright ⓒ 2020 뱅크웨어글로벌의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
SEMA 차세대 정보시스템 구축 |  | 요구사항추적표 |  | 분석단계
개 정 이 력
버전 | 일자 | 주요 내용 | 작성자 | 승인자
0.70 | 2020-08-25 | 최초 작성 | 이상기 김대만 | 윤화병
0.80 | 2020-08-31 | PL 검토 | 백무현 | 윤화병
0.90 | 2020-09-04 | PMO 검토의견 반영 | 백무현 | 윤화병
1.00 | 2020-09-04 | 현업 검토 완료 | 백무현 | 윤화병
1.01 | 2020-09-09 | 13. 비밀문서관리 수용방안 및 확정여부 | 김대만 | 윤화병
1.10 | 2020-09-18 | No.33 면접위원관리 요구사항 명 과업대비표와 일치 면접위원관리 -> 면접위원회관리 | 백무현 | 윤화병
1.20 | 2020-09-24 | 홈페이지 이관 요구사항을 명확히 하기위한 요구사항 분리 No.28 채용지원자현황정보조회 > No.28 신입 채용지원자현황정보조회로 변경 No.29 경력직 채용지원자현황정보조회 추가 | 김대만 | 윤화병
1.30 | 2020-10-07 | No.222 ~ No.226 홈페이지 요구사항 이관받음 | 김대만 | 윤화병
1.40 | 2020-11-20 | 양식 변경 적용, 화면, 프로그램 추가 | 김대만,이상기 | 윤화변

## 요구사항추적표(기능)
차세대 정보시스템 구축 |  |  |  | 요구사항추적표(기능) | [20 empty] | 분석단계
시스템명 : 인사회계
No | Level1 (대) | Level2 (중) | 요구사항 ID | 요구사항명 | 수용 여부 | 확정여부 | 확정일자 | 변경일자 | 설계단계 | [8 empty] | 구현 | 테스트 |  |  | 검사기준 |  |  | 비고
[6 empty] | 확정여부 | 확정여부 | 확정여부 | 화면/보고서ID | 화면/보고서명 | 배치ID | 배치명 | 인터페이스ID | 인터페이스명 | 프로그램ID | 프로그램명 | 클래스명(영문) | 단위테스트 케이스ID | 통합테스트 케이스ID | 통합테스트 케이스명 | 인수테스트 케이스ID | 검사방법 | 판정기준 | 완료 여부 |  | sc1 | sc2 | sc3 | sc4 | sc5 | scn1 | scn2 | scn3 | scn4 | scn5 | pg1 | pg2 | pg3 | pg4 | pg5 | pgn1 | pgn2 | pgn3 | pgn4 | pgn5
1 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-01 | 인사 기본정보 관리 (인사기록관리) | 수용 | 확정 | 2020-08-07 |  | HRHMN00010M, HRHMN00020M | HRHMN00010M : 인사기본관리, HRHMN00020M : 인사정보조회(개인별) |  |  |  |  | HRPERS001 | 인사기본관리 | SHRPERS001 |  |  |  |  | 통합테스트 결과 |  |  |  | sc1: HRHMN00010M, HRHMN00020M; scn1: HRHMN00010M : 인사기본관리, HRHMN00020M : 인사정보조회(개인별); pg1: HRPERS001; pgn1: 인사기본관리
2 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-02 | 개인정보변경신청 | 수용 | 확정 | 2020-08-07 |  | HRHMN00030M | [12 empty] | 단위테스트 결과
3 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-03 | 개인정보변경승인 | 수용 | 확정 | 2020-08-07
4 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-04 | 인사내역검색 | 수용 | 확정 | 2020-08-07
5 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-05 | 호봉표 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
6 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-06 | 정기승호관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
7 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-07 | 교육신청관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
8 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-08 | 인사/징계 위원회 관리 | 수용 | 이관 | 2020-08-12
9 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-09 | 비밀문서관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
10 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-001-10 | 봉사활동관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
11 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-002-01 | 성과평가 점수 등록 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
12 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-002-02 | 성과평가 결과 내역서 출력 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
13 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-002-03 | 성과평가 포상금 자동계산 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
14 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-002-04 | 성과포상금 지급내역 출력 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
15 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-002-05 | 성과포상금 지급현황 조회 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
16 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-002-06 | 성과포상금 급여반영 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
17 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-003-01 | 인사발령등록 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
18 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-003-02 | 인사발령내역조회 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
19 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-003-03 | 인사평정관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
20 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-003-04 | 포상및징계관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
21 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-004-01 | 연장근무관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
22 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-004-02 | 휴가신청관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
23 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-004-03 | 출장신청관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
24 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-004-04 | 근태 현황 조회 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
25 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-004-05 | 유연근무관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
26 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-004-06 | 근태 기준 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
27 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-004-07 | 연차관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
28 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-005-01 | 신입 채용지원자현황정보조회 | 수용 | 확정 | 2020-08-07
29 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-005-02 | 경력직 채용지원자현황정보조회 | 수용 | 이관 | 2020-08-07
30 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-005-03 | 채용등록관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-07
31 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-005-04 | 채용현황관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
32 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-005-05 | 합격자선정관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
33 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-005-06 | 합격자등록관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
34 | 인사 | 인사관리 | SFR-EAA-005-07 | 면접위원회관리 | 수용 | 이관 | 2020-09-04
35 | 인사 | 인사관리 | SFR-EBA-001-01 | 연봉관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
36 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-01 | 급여기준정보관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
37 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-02 | 급여제도관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
38 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-03 | 급여대상자관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
39 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-04 | 4대보험관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
40 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-05 | 급여계산 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
41 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-06 | 급여대장 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
42 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-07 | 급여명세서출력 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
43 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-08 | 급여내역서관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
44 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-002-09 | 급여지급예산집행관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
45 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-003-01 | 퇴직연금가입현황 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
46 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-003-02 | 퇴직연금관리대장 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
47 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-003-03 | 퇴직급여/연금관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
48 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-003-04 | 퇴직대상자관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
49 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-003-05 | 퇴직급여 정보관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
50 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-003-06 | 퇴직연금계산 | 수용 | 확정 | 2020-09-04
51 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-004-01 | 연말정산관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
52 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-004-02 | 연말정산대상자관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
53 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-004-03 | 연말정산계산 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
54 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-004-04 | 근로소득원천징수영수증 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
55 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-004-05 | 연말정산결과급여반영 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
56 | 인사 | 급여관리 | SFR-EBA-004-06 | 연말정산 기초자료 다운로드 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
57 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-005-01 | 구매관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
58 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-005-02 | 구매업체관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
59 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-006-01 | 계약관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
60 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-006-02 | 계약진행내역관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
61 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-007-01 | 법인차량관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
62 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-007-02 | 차량배치관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
63 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-007-03 | 차량운행기록관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
64 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-007-04 | 구매물품관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
65 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-007-05 | 구매물품이동내역관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
66 | 총무 | 총무관리 | SFR-EBA-007-06 | 구매물품폐기관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
67 | 인사 | 인사관리 | ER-100-01 | 신원보증보험관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-12
68 | 인사 | 인사관리 | ER-100-02 | 다면평가관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-21
69 | 총무 | 총무관리 | ER-200-01 | 인감관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-20
70 | 총무 | 총무관리 | ER-200-02 | 동호회 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-20
71 | 총무 | 총무관리 | ER-200-03 | 우편물(퀵)신청관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-01
72 | 총무 | 총무관리 | ER-200-04 | 사무용품 관리 | 수용 | 확정 | 2020-09-01
73 | 총무 | 총무관리 | ER-200-05 | 경조금 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-20
74 | 총무 | 총무관리 | ER-200-06 | 학자금 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-20
75 | 예산 | 기준정보 | SFR-ECA-001-01 | 예산항목 등의 기준정보 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
76 | 예산 | 기준정보 | SFR-ECA-001-02 | 예산코드 관리 및 이력관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
77 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-03 | 예산신청등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
78 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-04 | 예산편성등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
79 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-05 | 예산배정등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
80 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-06 | 예산전용등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
81 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-07 | 예산 대비 집행실적 비교 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
82 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-08 | 예산이월 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
83 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-09 | 예산통제 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
84 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-10 | 예산편성, 배정, 집행 등 통계 자료 추출 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
85 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-001-11 | 예산 시뮬레이션 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
86 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-01 | 예산서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
87 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-02 | 예산수지명세서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
88 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-03 | 예산수지총괄표 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
89 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-04 | 예산부서별예산서 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
90 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-05 | 예산신청대비 편성 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
91 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-06 | 예산편성대비 배정 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
92 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-07 | 예산배정대비 집행 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
93 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-08 | 예산총괄 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
94 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-09 | 예산집행 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
95 | 예산 | 기준정보 | SFR-ECA-018-10 | 예산재무제표 양식설정 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
96 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-11 | 추정재무상태표 입력 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
97 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-12 | 추정손익계산서 입력 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
98 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-13 | 추정재무상태표 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
99 | 예산 | 예산관리 | SFR-ECA-018-14 | 추정손익계산서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
100 | 예산 | 예산관리 | ER-002-01 | 예산과 결산의 연계 기능 요청 | 수용 | 확정 | 2020-08-27
101 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-01 | 수입결의서 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
102 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-02 | 지출결의서(일반) 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
103 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-03 | 지출결의서(법인카드) 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
104 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-04 | 지출결의서(자동이체) 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
105 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-05 | 지출결의서(기타소득) 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
106 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-06 | 대체결의서 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
107 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-07 | 결의서와 그룹웨어 연동 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
108 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-08 | 체크리스트 검증 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
109 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-09 | 결의내역 자동 분개 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
110 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-10 | 수입결의서 현황 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
111 | 회계 | 결의관리 | SFR-ECA-002-11 | 지출결의서 현황 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
112 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-003-01 | (부가세)부가세관리기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
113 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-003-02 | (부가세)전산매체 생성 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
114 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-004-01 | (계좌관리)계좌정보 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
115 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-004-02 | (계좌관리)계좌정보 등의 내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
116 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-004-03 | (계좌관리)계좌유효성 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
117 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-005-01 | (지출관리)지급계좌변경 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
118 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-005-02 | (지출관리)자금지출관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
119 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-005-03 | (지출관리)자금대체전송 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
120 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-005-04 | (지출관리)이체자료전송 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
121 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-005-05 | (지출관리)출납상황일보 조회 기능 | 미수용 | 확정 | 2020-08-26
122 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-005-06 | (지출관리)지급계좌이체명세서 조회 기능 | 검토중 | 진행중
123 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-005-07 | (지출관리)지급계좌이체 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
124 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-005-08 | (지출관리)자회사 및 지사 자료전송 처리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
125 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-006-01 | (가수금관리)입출금관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
126 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-006-02 | (가수금관리)입출금전표처리 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
127 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-006-03 | (가수금관리)가계정진행 등의 현황 조회 기능 | 미수용 | 확정 | 2020-08-26
128 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-006-04 | (가수금관리)가계정 등의 내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
129 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-007-01 | (법인카드관리)법인카드승인관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
130 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-007-02 | (법인카드관리)법인카드사용내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
131 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-007-03 | (법인카드관리)법인카드청구내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
132 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-008-01 | (차입금관리)차입금등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
133 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-008-02 | (차입금관리)차입금대장 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
134 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-008-03 | (차입금관리)차입금상환내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
135 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-009-01 | (기타자금관리)자금수지표 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
136 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-009-02 | (기타자금관리)자금수지내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
137 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-009-03 | (기타자금관리)자금계획등록 및 자동 취합 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
138 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-009-04 | (기타자금관리)자금구분 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
139 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-009-05 | (기타자금관리)자금구분별계좌 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
140 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-009-06 | 자금수지 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
141 | 회계 | 자금관리 | SFR-ECA-009-07 | 자금현황 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
142 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-010-01 | (전표관리)전표등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
143 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-010-02 | (전표관리)전표명세서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
144 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-01 | (원장관리)분개장 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
145 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-02 | (원장관리)세부 등의 관리 기능 원장 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
146 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-03 | (원장관리)계정별원장 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
147 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-04 | (원장관리)계정별잔액명세서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
148 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-05 | (원장관리)거래처원장 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
149 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-06 | (원장관리)일/월계표 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
150 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-07 | (원장관리)총계정원장 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
151 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-08 | (원장관리)잔액 등의 관리 기능 항목명세서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
152 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-09 | (원장관리)잔액 등의 관리 기능 원장 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
153 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-011-10 | (원장관리)2012년 이전 데이터 조회 기능 | 미수용 | 확정 | 2020-08-26
154 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-01 | (고정자산 감가상각)고정자산변동 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
155 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-02 | (고정자산 감가상각)고정자산감가상각계산 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
156 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-03 | (고정자산 감가상각)고정자산감가상각 등의 내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
157 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-04 | (고정자산 감가상각)고정자산감가상각비전표 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
158 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-05 | (고정자산 감가상각)고정자산이월등록 등의 관리 기능 | 미수용 | 확정 | 2020-08-26
159 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-06 | (고정자산 감가상각)고정자산 등의 내역 관리 대장 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
160 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-07 | (고정자산 감가상각)고정자산변동 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
161 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-08 | (고정자산 감가상각)감가상각비명세서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
162 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-09 | (고정자산 감가상각)감가상각비총괄표 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
163 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-10 | (고정자산 감가상각)고정자산감가상각율등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
164 | 회계 | 재무회계 | SFR-ECA-012-11 | (고정자산 감가상각)고정자산처분 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
165 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-013-01 | 법인세 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
166 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-013-02 | 원천세 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
167 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-013-03 | 기타소득 지급명세서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
168 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-013-04 | 세금계산서(과세/면세/영세 등) 구분 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
169 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-013-05 | 세무 신고시 산재된 자료의 취합 및 신고서 작성의 어려움 해결 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
170 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-013-06 | 전산 매체 생성 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
171 | 회계 | 세무관리 | SFR-ECA-013-07 | 이자.배당등 지급조서 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
172 | 회계 | 안분관리 | SFR-ECA-014-01 | 안분기준생성 및 계산근거표 생성 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
173 | 회계 | 안분관리 | SFR-ECA-014-02 | 월별안분비율 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
174 | 회계 | 안분관리 | SFR-ECA-014-03 | 안분전표생성 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
175 | 회계 | 안분관리 | SFR-ECA-014-04 | 월별안분 등의 현황 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
176 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-01 | 합계잔액시산표 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
177 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-02 | 재무상태표 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
178 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-03 | 재무상태표(일반,특별) 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
179 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-04 | 재무상태표 조회 기능(수익,비수익) | 수용 | 확정 | 2020-08-26
180 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-05 | 손익계산서 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
181 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-06 | 손익계산서(일반,특별) 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
182 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-07 | 손익계산서 조회 기능(수익,비수익) | 수용 | 확정 | 2020-08-26
183 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-08 | 재무상태표 조회 기능(2012년이전) | 미수용 | 확정 | 2020-08-26
184 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-09 | 손익계산서 조회 기능(2012년이전) | 수용 | 확정 | 2020-08-26
185 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-10 | 현금흐름표 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
186 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-11 | 이익잉여금처분계산서 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
187 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-12 | 결손금 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
188 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-13 | 자본변동표 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
189 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-14 | 구분별결산부속명세서등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
190 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-15 | 결산부속명세서 출력 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
191 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-16 | 선급비용 등의 내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
192 | 회계 | 결산관리 | SFR-ECA-015-17 | 재무제표양식 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
193 | 회계 | 마감/이월관리 | SFR-ECA-016-01 | 전표마감 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
194 | 회계 | 마감/이월관리 | SFR-ECA-016-02 | 차기이월 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
195 | 회계 | 마감/이월관리 | SFR-ECA-016-03 | 초기이월입력 관리 기능(계정) | 수용 | 확정 | 2020-08-26
196 | 회계 | 마감/이월관리 | SFR-ECA-016-04 | 초기이월입력(잔액) 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
197 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-01 | 일반거래처 등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
198 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-02 | 금융거래처 등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
199 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-03 | 거래처 등의 내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
200 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-04 | 금융기관업로드 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
201 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-05 | 거래처별계좌등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
202 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-06 | 거래처별계좌 등의 내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
203 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-07 | 법인카드등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
204 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-08 | 법인카드지급 등의 내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
205 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-09 | 관리 항목등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
206 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-10 | 관리 항목 조회기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
207 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-11 | 회계계정코드 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
208 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-12 | 회계계정코드 등의 내역 조회 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
209 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-13 | 거래유형등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
210 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-14 | 거래유형리스트 검증 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
211 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-15 | 거래유형분개리스트 검증 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
212 | 회계 | 기준정보 | SFR-ECA-017-16 | 금융기관등록 등의 관리 기능 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
213 | 회계 | 공통 | SFR-HAA-003-01 | 자회사 및 지사 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
214 | 회계 | 결산관리 | ER-005-01 | 결산시 투자자산팀과의 결산정보 연계 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
215 | 회계/예산 | (회계)자금관리/(예산)예산관리 | ER-006-01 | 자금수지 예측과 관리 전산화 | 조건부수용 | 확정 | 2020-08-26
216 | 회계 | 자금관리 | ER-006-02 | 주 자금 계획 전산화 | 조건부수용 | 확정 | 2020-08-26
217 | 회계 | 세무관리 | ER-007-01 | 세금 계산서, 매출 계산서, 전사세금 계산서 발행 기능의 활용 방안 제시 요청 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
218 | 회계 | 기준정보 | ER-001-01 | 거래처 관리 업무 정책 변경 | 조건부수용 | 확정 | 2020-08-26
219 | 회계 | 자금관리 | ER-006-03 | 집금 전표 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
220 | 회계 | 전표관리 | ER-004-01 | 사원급여 배분 관리 | 수용 | 확정 | 2020-08-26
221 | 회계 | 기준정보 | ER-009-01 | 지급준비율 관리 | 조건부수용 | 확정 | 2020-08-26
222 | 인사 | 기관 포탈 (기타) | SFR-GAA-005-04 | 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 업체 및 계약 정보 | 수용 | 확정 | 2020-10-07
223 | 인사 | 기관 포탈 (기타) | SFR-GAA-005-05 | 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용신청접수 | 수용 | 확정 | 2020-10-07
224 | 인사 | 기관 포탈 (기타) | SFR-GAA-005-06 | 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 심사내역관리 | 수용 | 확정 | 2020-10-07
225 | 인사 | 기관 포탈 (기타) | SFR-GAA-005-07 | 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 등록 | 수용 | 확정 | 2020-10-07
226 | 인사 | 기관 포탈 (기타) | SFR-GAA-005-08 | 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 조회 | 수용 | 확정 | 2020-10-07

## (참조)프로그램목록
요구사항 | Program ID | 프로그램명 | 화면ID | 화면명 | 화면경로 | 요구사항 관련 메모
SFR-EAA-001-01 : 인사 기본정보 관리 (인사기록관리) | HRPERS001 | 인사기본관리 | HRHMN00010M, HRHMN00020M | HRHMN00010M : 인사기본관리, HRHMN00020M : 인사정보조회(개인별) | HRHMN00010M : 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 인사기본관리 HRHMN00020M : 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 인사정보조회(개인별)
SFR-EAA-001-02 : 개인정보변경신청 | HRPERS010 | 개인정보변경신청 | HRHMN00030M | 개인정보변경신청 | 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 개인정보변경신청
SFR-EAA-001-03 : 개인정보변경승인 | HRPERS011 | 개인정보변경승인 | HRHMN00040M | 개인정보변경승인 | 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 개인정보변경승인
SFR-EAA-003-01 : 인사발령등록 SFR-EAA-003-02 : 인사발령내역조회 | HRPERS051 | 발령사항등록 | HRHMN00050M | 발령사항등록 | 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 발령사항등록
| HRPERS022 | 사원서명등록 | HRHMN00060M | 사원서명등록 | 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 사원서명등록
ER-100-01 : 신원보증보험관리 | HRPERS006 | 인사기록카드 | HRHMN00070M | 인사기록카드 | 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 인사기록카드
ER-100-01 : 신원보증보험관리 | HRPERS301 | 신원보증보험관리 | HRHMN00080M | 신원보증보험관리 | 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 신원보증보험관리
| SMCODE211 | 부서관리 | SMCDM00010M | 부서관리 | 인사 > 인사관리 > 인사기본 > 부서관리
SFR-EAA-001-04 : 인사내역검색 | HRPERS005 | 조건검색 | HRHMNST010M | 조건검색 | 인사 > 인사관리 > 인사현황 > 조건검색
SFR-EAA-001-04 : 인사내역검색 | HRPERS003 | 직원명부 | HRHMNST020M | 직원명부 | 인사 > 인사관리 > 인사현황 > 직원명부
SFR-EAA-001-04 : 인사내역검색 | HRPERS014 | 부서별/직급별인원현황 | HRHMNST030M | 부서별/직급별인원현황 | 인사 > 인사관리 > 인사현황 > 부서별/직급별인원현황
SFR-EAA-001-04 : 인사내역검색 | HRPERS004 | 사원생일조회 | HRHMNST040M |  | 인사 > 인사관리 > 인사현황 > 사원생일조회
SFR-EAA-001-04 : 인사내역검색 | HRPERS007 | 인원현황(조직도) | HRHMNST050M |  | 인사 > 인사관리 > 인사현황 > 인원현황(조직도)
SFR-EAA-001-04 : 인사내역검색 | HRPERS009 | 인원현황(집계) | HRHMNST060M |  | 인사 > 인사관리 > 인사현황 > 인원현황(집계)
SFR-EAA-001-07 : 교육신청관리 | HRPERS101 | 교육사항등록 | HRHMNED010M HRHMNED020M | HRHMNED010M : 교육사항등록 HRHMNED020M : 교육훈련결과보고 | HRHMNED010M : 인사 > 인사관리 > 교육관리 > 교육사항등록 HRHMNED020M : 인사 > 인사관리 > 교육관리 > 교육훈련결과보고
SFR-EAA-001-07 : 교육신청관리 | HRGAFF006 | 교육비지급관리 | HRHMNED030M HRHMNED031T HRHMNED032T |  | 인사 > 인사관리 > 교육관리 > 교육비지급관리
SFR-EAA-001-07 : 교육신청관리 | HRHMNED040 | 교육비현황관리 | HRHMNED040M |  | 인사 > 인사관리 > 교육관리 > 교육비현황관리
SFR-EAA-004-03 : 출장신청관리 | HRTIME006 | 출장신청 | HRHMNBT010M |  | 인사 > 인사관리 > 출장관리 > 출장신청
SFR-EAA-004-03 : 출장신청관리 | HRGAFF903 | 출장비정산등록 | HRHMNBT020M |  | 인사 > 인사관리 > 출장관리 > 출장비정산등록
SFR-EAA-004-03 : 출장신청관리 | HRTIME007 | 출장현황 | HRHMNBT030M |  | 인사 > 인사관리 > 출장관리 > 출장현황
| HRPERS202 | 제증명신청 | HRHMNPF010M |  | 인사 > 인사관리 > 제증명관리 > 제증명신청
| HRPERS201 | 제증명승인 | HRHMNPF020M |  | 인사 > 인사관리 > 제증명관리 > 제증명승인
| HRPERS203 | 제증명 발급대장 | HRHMNPF030M |  | 인사 > 인사관리 > 제증명관리 > 제증명 발급대장
ER-100-02 : 다면평가관리 | HRHMNME010 | 다면평가관리 | HRHMNME010M |  | 인사 > 인사관리 > 다면평가관리 > 다면평가관리
ER-100-02 : 다면평가관리 | HRHMNME020 | 다면평가 | HRHMNME020M |  | 인사 > 인사관리 > 다면평가관리 > 다면평가
ER-100-02 : 다면평가관리 | HRHMNME030 | 다면평가자료 | HRHMNME030M |  | 인사 > 인사관리 > 다면평가관리 > 다면평가자료
ER-100-02 : 다면평가관리 | HRHMNME040 | 다면평가결과 | HRHMNME040M |  | 인사 > 인사관리 > 다면평가관리 > 다면평가결과
ER-100-02 : 다면평가관리 | HRHMNME050 | 평가대상자관리 | HRHMNME050M |  | 인사 > 인사관리 > 다면평가관리 > 평가대상자관리
ER-100-02 : 다면평가관리 | HRHMNME060 | 다면평가 항목관리 | HRHMNME060M |  | 인사 > 인사관리 > 다면평가관리 > 다면평가 항목관리
ER-100-02 : 다면평가관리 | HRHMNME070 | 평가자관리 | HRHMNME070M |  | 인사 > 인사관리 > 다면평가관리 > 평가자관리
ER-100-02 : 다면평가관리 | HRHMNME080 | 다면평가 자료제출 | HRHMNME080M |  | 인사 > 인사관리 > 다면평가관리 > 다면평가 자료제출
SFR-EAA-004-07 : 연차관리 | HRTIME001 | 개인별연차관리 | HRHMNAN010M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 개인별연차관리
SFR-EAA-004-06 : 근태 기준 관리 | HRTIME010 | 개인별근태관리 | HRHMNAT010M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 개인별근태관리
| HRTIME101 | 근태정정신청 | HRHMNAT020M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 근태정정신청
SFR-EAA-004-02 : 휴가신청관리 | HRTIME008 | 휴가신청 | HRHMNAT030M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 휴가신청
SFR-EAA-004-01 : 연장근무관리 | HRTIME103 | 시간외근무신청 | HRHMNAT040M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 시간외근무신청
SFR-EAA-004-01 : 연장근무관리 | HRTIME104 | 시간외근무승인 | HRHMNAT050M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 시간외근무승인
SFR-EAA-004-05 : 유연근무관리 | HRHMNAT080 | 유연근무신청 | HRHMNAT080M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 유연근무신청
SFR-EAA-004-05 : 유연근무관리 | HRHMNAT060 | 유연근무관리 | HRHMNAT060M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 유연근무관리
SFR-EAA-004-01 : 연장근무관리 | HRHMNAT070 | 시간외근무예외등록 | HRHMNAT070M |  | 인사 > 인사관리 > 근태관리 > 시간외근무예외등록
SFR-EAA-004-04 : 근태 현황 조회 | HRTIME013 | 연장근무집계현황 | HRHMNHH010M |  | 인사 > 인사관리 > 근태현황 > 연장근무집계현황
SFR-EAA-004-04 : 근태 현황 조회 | HRTIME004 | 개인별근태현황 | HRHMNHH020M |  | 인사 > 인사관리 > 근태현황 > 개인별근태현황
SFR-EAA-004-04 : 근태 현황 조회 | HRTIME003 | 기간별근태현황 | HRHMNHH030M |  | 인사 > 인사관리 > 근태현황 > 기간별근태현황
SFR-EAA-004-04 : 근태 현황 조회 | HRTIME009 | 휴가사용현황 | HRHMNHH040M |  | 인사 > 인사관리 > 근태현황 > 휴가사용현황
SFR-EAA-002-01 : 성과평가 점수 등록 SFR-EAA-003-03 : 인사평정관리 | HRHMNEV010 | 근무평정 기준관리 | HRHMNEV010M HRHMNEV011T HRHMNEV012T HRHMNEV013T |  | 인사 > 인사관리 > 근무평정 > 근무평정 기준관리
| HRHMNEV020 | 근무평정 등록 | HRHMNEV020M |  | 인사 > 인사관리 > 근무평정 > 근무평정 등록
SFR-EAA-003-04 : 포상및징계관리 | HRHMNEV030 | 수습직원 평가 | HRHMNEV030M |  | 인사 > 인사관리 > 근무평정 > 수습직원 평가
SFR-EAA-002-02 : 성과평가 결과 내역서 출력 SFR-EAA-002-03 : 성과평가 포상금 자동계산 | HRHMNEV040 | 종합근무평정 | HRHMNEV040M |  | 인사 > 인사관리 > 근무평정 > 종합근무평정
SFR-EAA-003-04 : 포상및징계관리 | HRHMNEV050 | 근무평정 재심의요청 | HRHMNEV050M |  | 인사 > 인사관리 > 근무평정 > 근무평정 재심의요청
SFR-EAA-002-04 : 성과포상금 지급내역 출력 SFR-EAA-002-05 : 성과포상금 지급현황 조회 | HRHMNEV060 | 성과급 지급현황 | HRHMNEV060M |  | 인사 > 인사관리 > 근무평정 > 성과급 지급현황
SFR-EAA-002-01 : 성과평가 점수 등록 | HRHMNEV070 | 연중 부서이동현황 | HRHMNEV070M |  | 인사 > 인사관리 > 근무평정 > 연중 부서이동현황
SFR-EAA-005-03 : 채용등록관리 SFR-GAA-005-04 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 업체 및 계약 정보 SFR-GAA-005-05 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용신청접수 SFR-GAA-005-06 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 심사내역관리 SFR-GAA-005-07 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 등록 SFR-GAA-005-08 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 조회 | HRHMNHI010 | 채용공고등록 | HRHMNHI010M |  | 인사 > 인사관리 > 채용관리 > 채용공고등록
SFR-EAA-005-01 : 신입 채용지원자현황정보조회 SFR-EAA-005-04 : 채용현황관리 SFR-GAA-005-04 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 업체 및 계약 정보 SFR-GAA-005-05 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용신청접수 SFR-GAA-005-06 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 심사내역관리 SFR-GAA-005-07 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 등록 SFR-GAA-005-08 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 조회 | HRHMNHI020 | 입사지원현황 | HRHMNHI020M |  | 인사 > 인사관리 > 채용관리 > 입사지원현황
SFR-EAA-005-06 : 합격자등록관리 SFR-GAA-005-04 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 업체 및 계약 정보 SFR-GAA-005-05 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용신청접수 SFR-GAA-005-06 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 심사내역관리 SFR-GAA-005-07 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 등록 SFR-GAA-005-08 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 조회 | HRHMNHI030 | 면접전형관리 | HRHMNHI030M |  | 인사 > 인사관리 > 채용관리 > 면접전형관리
SFR-EAA-005-05 : 합격자선정관리 SFR-GAA-005-04 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 업체 및 계약 정보 SFR-GAA-005-05 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용신청접수 SFR-GAA-005-06 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 심사내역관리 SFR-GAA-005-07 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 등록 SFR-GAA-005-08 : 복지 제휴 및 인사 채용 위탁 정보 관리 기능 구축 : 채용결과 조회 | HRHMNHI040 | 채용문의관리 | HRHMNHI040M |  | 인사 > 인사관리 > 채용관리 > 채용문의관리
ER-200-02 : 동호회 관리 | HRGAFF009 | 동호회신청 | HRHMNCL010M |  | 인사 > 복리후생 > 동호회관리 > 동호회신청
ER-200-02 : 동호회 관리 | HRGAFF011 | 동호회비지원신청 | HRHMNCL020M |  | 인사 > 복리후생 > 동호회관리 > 동호회비지원신청
ER-200-05 : 경조금 관리 | HRGAFF003 | 경조금신청 | HRHMNCC010M |  | 인사 > 복리후생 > 신청관리 > 경조금신청
ER-200-06 : 학자금 관리 | HRGAFF101 | 학자금신청 | HRHMNCC020M HRHMNCC021T HRHMNCC022T |  | 인사 > 복리후생 > 신청관리 > 학자금신청
ER-200-06 : 학자금 관리 | HRHMNCC050 | 학자금융자현황 | HRHMNCC050M |  | 인사 > 복리후생 > 신청관리 > 학자금융자현황
| HRHMNCC030 | 선택적복지비신청 | HRHMNCC030M |  | 인사 > 복리후생 > 신청관리 > 선택적복지비신청 | 별도 요구사항은 없고, 회의록 으로 참조 요망. 회의시 추가된 내용
| HRHMNCC040 | 선택적복지비관리 | HRHMNCC040M |  | 인사 > 복리후생 > 신청관리 > 선택적복지비관리 | 별도 요구사항은 없고, 회의록 으로 참조 요망. 회의시 추가된 내용
| HRCOMM007 | 가족 조회 | HRCMM00030P |  | 인사 > 공통화면 > 공통팝업 > 가족 조회 | 매핑 의미 없음.
SFR-EBA-002-02 : 급여제도관리 | HRPAYX004 | 급여코드관리 | HRPRLBA010M |  | 급여 > 급여관리 > 기초관리 > 급여코드관리
SFR-EBA-002-05 : 급여계산 | HRPAYX007 | 간이세액조견표 | HRPRLBA020M |  | 급여 > 급여관리 > 기초관리 > 간이세액조견표
SFR-EAA-001-05 : 호봉표 관리 | HRPRLBA030 | 호봉표관리 | HRPRLBA030M |  | 급여 > 급여관리 > 기초관리 > 호봉표관리
SFR-EBA-002-01 : 급여기준정보관리 | HRPAYX203 | 계산환경설정등록 | HRPRLBA040M |  | 급여 > 급여관리 > 기초관리 > 계산환경설정등록
SFR-EAA-001-06 : 정기승호관리 | HRPRLST010 | 승호관리 | HRPRLST010M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 승호관리
SFR-EAA-003-01 : 인사발령등록 | HRPRLST020 | 승진관리 | HRPRLST020M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 승진관리
SFR-EBA-002-01 : 급여기준정보관리 | HRPRLST030 | 시간외근무수당관리 | HRPRLST030M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 시간외근무수당관리
SFR-EBA-002-01 : 급여기준정보관리 | HRPAYX100 | 급여마스터 | HRPRLST040M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 급여마스터
SFR-EBA-002-01 : 급여기준정보관리 | HRPAYX115 | 사원계좌등록 | HRPRLST050M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 사원계좌등록
SFR-EAA-002-06 : 성과포상금 급여반영 관리 SFR-EBA-001-01 : 연봉관리 | HRPAYX001 | 연봉관리 | HRPRLST060M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 연봉관리
SFR-EBA-001-01 : 연봉관리 | HRPAYX601 | 연봉계약서확인 | HRPRLST070M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 연봉계약서확인
SFR-EBA-002-04 : 4대보험관리 | HRPAYX012 | 4대보험관리 | HRPRLST080M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 4대보험관리
SFR-EBA-002-04 : 4대보험관리 | HRPAYX014 | 4대보험정산(건강/고용) | HRPRLST090M |  | 급여 > 급여관리 > 기준관리 > 4대보험정산(건강/고용)
SFR-EBA-002-03 : 급여대상자관리 SFR-EBA-002-07 : 급여명세서출력 | HRPAYX021 | 급여(상여)대상자선정 | HRPRLPC010M HRPRLPR010M HRPRLPR020M |  | HRPRLPC010M : 급여 > 급여관리 > 급여계산 > 급여(상여)대상자선정 HRPRLPR010M : 급여 > 급여관리 > 급여보고서 > 월별 급여(상여)총괄표 HRPRLPR020M : 급여 > 급여관리 > 급여보고서 > 월별 부서/직급/개인 집계표
SFR-EBA-002-05 : 급여계산 | HRPAYX201 | 지급/공제금액등록(고정) | HRPRLPC020M |  | 급여 > 급여관리 > 급여계산 > 지급/공제금액등록(고정)
SFR-EBA-002-05 : 급여계산 | HRPAYX202 | 지급/공제금액등록(변동) | HRPRLPC030M |  | 급여 > 급여관리 > 급여계산 > 지급/공제금액등록(변동)
SFR-EBA-002-05 : 급여계산 | HRPAYX101 | 급여(상여)계산/마감 | HRPRLPC040M |  | 급여 > 급여관리 > 급여계산 > 급여(상여)계산/마감
SFR-EBA-002-05 : 급여계산 | HRPAYX103 | 급여(상여)결과조회 | HRPRLPC050M |  | 급여 > 급여관리 > 급여계산 > 급여(상여)결과조회
SFR-EBA-002-08 : 급여내역서관리 | HRPAYX116 | 개인별급여(상여)결과조회 | HRPRLPC060M |  | 급여 > 급여관리 > 급여계산 > 개인별급여(상여)결과조회
SFR-EBA-002-06 : 급여대장 | HRPAYX102 | 급여(상여)대장 | HRPRLPC070M |  | 급여 > 급여관리 > 급여계산 > 급여(상여)대장
SFR-EBA-002-09 : 급여지급예산집행관리 | HRPAYX112 | 전표발행(급/상여) | HRPRLCH010M |  | 급여 > 급여관리 > 전표관리 > 전표발행(급/상여)
SFR-EBA-002-04 : 4대보험관리 | HRPAYX111 | 전표발행(4대보험) | HRPRLCH020M |  | 급여 > 급여관리 > 전표관리 > 전표발행(4대보험)
SFR-EBA-002-04 : 4대보험관리 | HRPAYX117 | 전표발행(4대보험납부) | HRPRLCH030M |  | 급여 > 급여관리 > 전표관리 > 전표발행(4대보험납부)
SFR-EBA-002-07 : 급여명세서출력 | HRPAYX113 | 은행송금명세서 | HRPRLPR030M |  | 급여 > 급여관리 > 급여보고서 > 은행송금명세서
SFR-EBA-004-01 : 연말정산관리 | HRYETA001 | 정산기준정보관리 | HRPRLYE010M |  | 급여 > 연말정산 > 기준정보 > 정산기준정보관리
SFR-EBA-004-01 : 연말정산관리 | HRYETA002 | 정산신고일정관리 | HRPRLYE020M |  | 급여 > 연말정산 > 기준정보 > 정산신고일정관리
SFR-EBA-004-02 : 연말정산대상자관리 | HRYETA003 | 정산대상자등록 | HRPRLYE030M |  | 급여 > 연말정산 > 기준정보 > 정산대상자등록
SFR-EBA-004-02 : 연말정산대상자관리 | HRPAYX302 | 기타과세금액등록 | HRPRLYE040M HRPRLJS030M |  | HRPRLYE040M : 급여 > 연말정산 > 기준정보 > 기타과세금액등록 HRPRLJS030M : 급여 > 연말정산 > 정산보고서 > 소득자료제출집계표
SFR-EBA-004-03 : 연말정산계산 | HRYETA004 | 정산대상자소득집계 | HRPRLYE050M |  | 급여 > 연말정산 > 기준정보 > 정산대상자소득집계
SFR-EBA-004-03 : 연말정산계산 | HRYETA101 | 소득공제신고서관리 | HRPRLCC010M HRPRLCC011T HRPRLCC012T HRPRLCC013T HRPRLCC014T HRPRLCC015T HRPRLCC020P |  | HRPRLCC010M : 급여 > 연말정산 > 계산관리 > 소득공제신고서관리 HRPRLCC020P : 급여 > 연말정산 > 계산관리 > 연말정산PDF파일업로드
SFR-EBA-004-03 : 연말정산계산 | HRYETA105 | 정산계산 | HRPRLCC020M |  | 급여 > 연말정산 > 계산관리 > 정산계산
SFR-EBA-004-05 : 연말정산결과급여반영 | HRYETA104 | 정산결과급여반영 | HRPRLCC030M |  | 급여 > 연말정산 > 계산관리 > 정산결과급여반영
SFR-EBA-004-01 : 연말정산관리 | HRYETA203 | 정산결과조회 | HRPRLJS010M |  | 급여 > 연말정산 > 정산보고서 > 정산결과조회
SFR-EBA-004-04 : 근로소득원천징수영수증 | HRYETA201 | 근로소득 원천징수영수증 | HRPRLJS020M |  | 급여 > 연말정산 > 정산보고서 > 근로소득 원천징수영수증
SFR-EBA-004-01 : 연말정산관리 | HRPAYX405 | 원천징수신고자료집계 | HRPRLDC010M |  | 급여 > 연말정산 > 원천세신고 > 원천징수신고자료집계
SFR-EBA-004-01 : 연말정산관리 | HRYETA207 | 간이지급신고자료생성 | HRPRLDC020M |  | 급여 > 연말정산 > 원천세신고 > 간이지급신고자료생성
SFR-EBA-004-05 : 연말정산결과급여반영 SFR-EBA-004-06 : 연말정산 기초자료 다운로드 | HRYETA103 | 정산신고자료생성 | HRPRLDC030M HRPRLIC010M |  | HRPRLDC030M : 급여 > 연말정산 > 원천세신고 > 정산신고자료생성 HRPRLIC010M : 급여 > 연말정산 > 기타/사업/배당소득 > 기타/사업소득 신고자료생성
SFR-EBA-004-06 : 연말정산 기초자료 다운로드 | HRINCM501 | 기타/사업/배당소득 지급현황 | HRPRLIC020M |  | 급여 > 연말정산 > 기타/사업/배당소득 > 기타/사업/배당소득 지급현황
SFR-EBA-004-06 : 연말정산 기초자료 다운로드 | HRINCM503 | 기타/사업/배당소득 영수증 | HRPRLIC030M |  | 급여 > 연말정산 > 기타/사업/배당소득 > 기타/사업/배당소득 영수증
ER-200-01 : 인감관리 | HRGAFF801 | 증명서류 수불관리 | HRGAFSE010M |  | 총무 > 경영지원 > 일반관리 > 증명서류 수불관리
ER-200-01 : 인감관리 | HRGAFF802 | 인감사용및날인신청 | HRGAFSE020M |  | 총무 > 경영지원 > 일반관리 > 인감사용및날인신청
ER-200-03 : 우편물(퀵)신청관리 | HRGAFSE030 | 퀵서비스이용내역등록 | HRGAFSE030M |  | 총무 > 경영지원 > 일반관리 > 퀵서비스이용내역등록
SFR-EBA-007-01 : 법인차량관리 | HRGAFF501 | 차량등록 | HRGAFAS010M HRCMM00020P |  | HRGAFAS010M : 총무 > 경영지원 > 차량관리 > 차량등록 HRCMM00020P : 총무 > 공통화면 > 공통팝업 > 차량 조회
SFR-EBA-007-02 : 차량배치관리 | HRGAFAS020 | 차량배차관리 | HRGAFAS020M |  | 총무 > 경영지원 > 차량관리 > 차량배차관리
SFR-EBA-007-03 : 차량운행기록관리 | HRGAFAS030 | 차량운행기록관리 | HRGAFAS030M |  | 총무 > 경영지원 > 차량관리 > 차량운행기록관리
SFR-EBA-006-01 : 계약관리 | HRGAFCT010 | 계약정보관리 | HRGAFCT010M |  | 총무 > 구매계약 > 계약 > 계약정보관리
SFR-EBA-006-02 : 계약진행내역관리 | HRGAFCT020 | 계약정보조회 | HRGAFCT020M |  | 총무 > 구매계약 > 계약 > 계약정보조회
SFR-EBA-005-01 : 구매관리 SFR-EBA-005-02 : 구매업체관리 SFR-EBA-007-04 : 구매물품관리 ER-200-04 : 사무용품 관리 | HRGAFPC010 | 구매정보관리 | HRGAFPC010M |  | 총무 > 구매계약 > 구매 > 구매정보관리
SFR-EBA-007-05 : 구매물품이동내역관리 SFR-EBA-007-06 : 구매물품폐기관리 | HRGAFPC020 | 구매정보조회 | HRGAFPC020M |  | 총무 > 구매계약 > 구매 > 구매정보조회
| AMBDGST010 | 예산사업관리 | AMBDGST010M |  | 예산 > 기준정보 > 코드관리 > 예산사업관리 | 설계단계에서 추가.
REQ-SFR-ECA-001-01 : 예산항목 등의 기준정보 관리 REQ-SFR-ECA-001-02 : 예산코드 관리 및 이력관리 기능 | AMBDGST020 | 예산세목관리 | AMBDGST020M |  | 예산 > 기준정보 > 코드관리 > 예산세목관리 | 설계단계에서 추가.
| AMBDGST030 | 예산코드현황 | AMBDGST030M |  | 예산 > 기준정보 > 코드관리 > 예산코드현황 | 설계단계에서 추가.
REQ-SFR-ECA-001-02 : 예산코드 관리 및 이력관리 기능 | AMBDGST040 | 예산코드 변경이력 현황 | AMBDGST040M |  | 예산 > 기준정보 > 코드관리 > 예산코드 변경이력 현황
REQ-SFR-ECA-001-03 : 예산신청등록 등의 관리 기능 | AMBDGBD010 | 예산신청 등록 | AMBDGBD010M |  | 예산 > 예산관리 > 예산편성 > 예산신청 등록
REQ-SFR-ECA-001-04 : 예산편성등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-001-09 : 예산통제 기능 | AMBDGBD020 | 예산편성 | AMBDGBD020M |  | 예산 > 예산관리 > 예산편성 > 예산편성
REQ-SFR-ECA-001-10 : 예산편성, 배정, 집행 등 통계 자료 추출 기능 REQ-SFR-ECA-018-04 : 예산부서별예산서 등의 현황 조회 기능 | AMBDGBD030 | 부서별 편성대비 현황 | AMBDGBD030M |  | 예산 > 예산관리 > 예산편성 > 부서별 편성대비 현황
REQ-SFR-ECA-018-01 : 예산서 조회 기능 REQ-SFR-ECA-018-02 : 예산수지명세서 조회 기능 | AMBDGBD040 | 부서별 수지명세서 | AMBDGBD040M |  | 예산 > 예산관리 > 예산편성 > 부서별 수지명세서
REQ-SFR-ECA-018-03 : 예산수지총괄표 등의 현황 조회 기능 REQ-SFR-ECA-001-11 : 예산 시뮬레이션 기능 REQ-SFR-ECA-018-08 : 예산총괄 등의 현황 조회 기능 REQ-SFR-ECA-018-11 : 추정재무상태표 입력 기능 REQ-SFR-ECA-018-13 : 추정재무상태표 조회 기능 REQ-SFR-ECA-018-12 : 추정손익계산서 입력 기능 REQ-SFR-ECA-018-14 : 추정손익계산서 조회 기능 REQ-ER-006-01 : 자금수지 예측과 관리 전산화 | AMBDGBD050 | 수지총괄표 | AMBDGBD050M |  | 예산 > 예산관리 > 예산편성 > 수지총괄표
REQ-SFR-ECA-001-05 : 예산배정등록 등의 관리 기능 | AMBDGBD100 | 예산배정 | AMBDGBD100M |  | 예산 > 예산관리 > 예산배정/전용 > 예산배정
REQ-SFR-ECA-001-06 : 예산전용등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-001-09 : 예산통제 기능 | AMBDGBD110 | 예산전용 | AMBDGBD110M |  | 예산 > 예산관리 > 예산배정/전용 > 예산전용
REQ-SFR-ECA-001-07 : 예산 대비 집행실적 비교 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-018-05 : 예산신청대비 편성 등의 현황 조회 기능 REQ-SFR-ECA-018-06 : 예산편성대비 배정 등의 현황 조회 기능 REQ-SFR-ECA-018-07 : 예산배정대비 집행 등의 현황 조회 기능 REQ-SFR-ECA-018-08 : 예산총괄 등의 현황 조회 기능 REQ-SFR-ECA-018-09 : 예산집행 등의 현황 조회 기능 REQ-ER-002-01 : 예산과 결산의 연계 기능 요청 | AMBDGBD200 | 예산배정대비 집행 현황 | AMBDGBD200M |  | 예산 > 예산관리 > 예산현황 > 예산배정대비 집행 현황
| AMCMM00240 | 예산항목 조회 | AMCMM00240P |  | 예산 > 공통화면 > 공통팝업 > 예산항목 조회
REQ-SFR-ECA-017-11 : 회계계정코드 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-017-12 : 회계계정코드 등의 내역 조회 기능 | AMCODE001 | 계정코드 | AMACTST010M |  | 회계 > 기준정보 > 코드관리 > 계정코드
REQ-SFR-ECA-017-09 : 관리 항목등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-017-10 : 관리 항목 조회기능 | AMCODE002 | 관리코드 | AMACTST020M |  | 회계 > 기준정보 > 코드관리 > 관리코드
REQ-SFR-ECA-011-07 : (원장관리)총계정원장 등의 현황 조회 기능 | AMACTCH370 | 잔액관리원장현황 | AMACTCH370M |  | 회계 > 전표관리 > 원장관리 > 잔액관리원장현황
SFR-ECA-013-04 : 세금계산서(과세/면세/영세 등) 구분 관리 | AMTAXA101 | 부가세기초코드 관리 | AMACTST040M |  | 회계 > 기준정보 > 코드관리 > 부가세기초코드 관리
SFR-ECA-012-06 : (고정자산 감가상각)고정자산 등의 내역 관리 대장 관리 기능 | AMASST009 | 고정자산 종류등록 | AMACTST050M |  | 회계 > 기준정보 > 코드관리 > 고정자산 종류등록
ER-006-01 : 자금수지 예측과 관리 전산화 | AMFUND601 | 수지코드관리 | AMACTST060M |  | 회계 > 기준정보 > 코드관리 > 수지코드관리
REQ-SFR-ECA-004-01 : (계좌관리)계좌정보 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-004-03 : (계좌관리)계좌유효성 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-004-02 : (계좌관리)계좌정보 등의 내역 조회 기능 | AMFUND401 | 계좌 등록 | AMACTST100M |  | 회계 > 기준정보 > 계좌 > 계좌 등록
SFR-ECA-014-02 : 월별안분비율 등의 관리 기능 SFR-ECA-014-03 : 안분전표생성 기능 SFR-ECA-014-04 : 월별안분 등의 현황 조회 기능 ER-004-01 : 사원급여 배분 관리 | AMACTCH410 | 안분처리 | AMACTCH410M |  | 회계 > 전표관리 > 안분관리 > 안분처리
REQ-SFR-ECA-017-07 : 법인카드등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-017-08 : 법인카드지급 등의 내역 조회 기능 | AMCODE003 | 법인카드관리 | AMACTST200M |  | 회계 > 기준정보 > 법인카드 > 법인카드관리
REQ-SFR-ECA-016-01 : 전표마감 관리 기능 | AMACTCH500 | 월마감처리 | AMACTCH500M |  | 회계 > 전표관리 > 마감관리 > 월마감처리
REQ-SFR-ECA-012-11 : (고정자산 감가상각)고정자산처분 등의 관리 기능 SFR-ECA-012-01 : (고정자산 감가상각)고정자산변동 등의 관리 기능 | AMACTFA070 | 고정자산처분관리 | AMACTFA070M |  | 회계 > 고정자산 > 고정자산 > 고정자산처분관리
REQ-SFR-ECA-005-01 : (지출관리)지급계좌변경 등의 관리 기능 | AMACTFD010 | 지급계좌변경관리 | AMACTFD010M |  | 회계 > 자금관리 > 지출관리 > 지급계좌변경관리
ER-005-01 : 결산시 투자자산팀과의 결산정보 연계 SFR-EBA-002-09 : 급여지급예산집행관리 | AMCODE105 | 자동전표 환경설정 | AMACTST410M |  | 회계 > 기준정보 > 환경설정 > 자동전표 환경설정
SFR-ECA-005-04 : (지출관리)이체자료전송 기능 | AMACTFD020 | 자금지출 승인처리 | AMACTFD020M |  | 회계 > 자금관리 > 지출관리 > 자금지출 승인처리
SFR-ECA-005-05 : (지출관리)출납상황일보 조회 기능 | AMACTFD050 | 출납상황일보(일일시재현황) | AMACTFD050M |  | 회계 > 자금관리 > 지출관리 > 출납상황일보(일일시재현황)
SFR-ECA-005-02 : (지출관리)자금지출관리 기능 | AMACTFD080 | 자금대체결의서 | AMACTFD080M |  | 회계 > 자금관리 > 지출관리 > 자금대체결의서 | ER_인사회계_회계_V0.70_202010269_내부검토정리(20201028).pptx 125, 126에 근거
SFR-ECA-002-06 : 대체결의서 관리 SFR-ECA-007-01 : (법인카드관리)법인카드승인관리 기능 SFR-ECA-007-03 : (법인카드관리)법인카드청구내역 조회 기능 | AMFUND117 | 법인카드 청구 전표 | AMACTRS070M |  | 회계 > 결의관리 > 결의 > 법인카드 청구 전표
REQ-SFR-ECA-002-08 : 체크리스트 검증 기능 REQ-SFR-ECA-002-10 : 수입결의서 현황 REQ-SFR-ECA-002-11 : 지출결의서 현황 | AMSLIP012 | 발의전표목록 | AMACTCH100M |  | AMACTCH100M : 회계 > 전표관리 > 발의전표관리 > 발의전표목록 AMCMM00230P : 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 전표목록 조회
REQ-SFR-ECA-010-01 : (전표관리)전표등록 등의 관리 기능 | AMSLIP011 | 발의전표등록/수정 | AMACTCH110M |  | 회계 > 전표관리 > 발의전표관리 > 발의전표등록/수정
REQ-SFR-ECA-010-02 : (전표관리)전표명세서 조회 기능 | AMSLIP102 | 전표내역 | AMACTCH120M |  | 회계 > 전표관리 > 발의전표관리 > 전표내역
| AMSLIP201 | 전표확정 | AMACTCH200M |  | 회계 > 전표관리 > 확정전표관리 > 전표확정 | 설계시 수행팀 추가
REQ-SFR-ECA-011-03 : (원장관리)계정별원장 등의 현황 조회 기능 | AMSLIP113 | 계정별원장 | AMACTCH310M |  | 회계 > 전표관리 > 원장관리 > 계정별원장
REQ-SFR-ECA-011-05 : (원장관리)거래처원장 등의 현황 조회 기능 | AMSLIP112 | 거래처원장 | AMACTCH320M |  | 회계 > 전표관리 > 원장관리 > 거래처원장
REQ-SFR-ECA-011-06 : (원장관리)일/월계표 등의 현황 조회 기능 | AMENDM105 | 일계표(월계표) | AMACTCH330M |  | 회계 > 전표관리 > 원장관리 > 일계표(월계표)
REQ-SFR-ECA-011-07 : (원장관리)총계정원장 등의 현황 조회 기능 | AMSLIP503 | 총계정원장 | AMACTCH340M |  | 회계 > 전표관리 > 원장관리 > 총계정원장
REQ-SFR-ECA-011-04 : (원장관리)계정별잔액명세서 조회 기능 REQ-SFR-ECA-011-08 : (원장관리)잔액 등의 관리 기능 항목명세서 조회 기능 REQ-SFR-ECA-011-09 : (원장관리)잔액 등의 관리 기능 원장 등의 현황 조회 기능 | AMSLIP111 | 보조원장 | AMACTCH350M |  | 회계 > 전표관리 > 원장관리 > 보조원장
REQ-SFR-ECA-011-02 : (원장관리)세부 등의 관리 기능 원장 등의 현황 조회 기능 | AMENDM106 | 계정별증감잔액 | AMACTCH360M |  | 회계 > 전표관리 > 원장관리 > 계정별증감잔액
SFR-ECA-006-03 : (가수금관리)가계정진행 등의 현황 조회 기능 | AMACTFD150 | 가계정진행현황 | AMACTFD150M |  | 회계 > 자금관리 > 가수금관리 > 가계정진행현황
SFR-ECA-006-04 : (가수금관리)가계정 등의 내역 조회 기능 | AMACTFD160 | 가계정조회 | AMACTFD160M |  | 회계 > 자금관리 > 가수금관리 > 가계정조회
SFR-ECA-007-02 : (법인카드관리)법인카드사용내역 조회 기능 | AMACTFD210 | 법인카드사용내역 | AMACTFD210M |  | 회계 > 자금관리 > 법인카드 > 법인카드사용내역
REQ-SFR-ECA-016-02 : 차기이월 기능 | AMENDM302 | 결산이월처리 | AMACTCH510M |  | 회계 > 전표관리 > 마감관리 > 결산이월처리
REQ-SFR-ECA-015-01 : 합계잔액시산표 조회 기능 | AMENDM101 | 합계잔액시산표 | AMACTSE010M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 합계잔액시산표
REQ-SFR-ECA-015-02 : 재무상태표 조회 기능 REQ-SFR-ECA-015-03 : 재무상태표(일반,특별) 조회 기능 REQ-SFR-ECA-015-04 : 재무상태표 조회 기능(수익,비수익) SFR-ECA-015-08 : 재무상태표 조회 기능(2012년이전) | AMENDM103 | 재무상태표 | AMACTSE020M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 재무상태표
SFR-ECA-009-07 : 자금현황 | AMACTFD400 | 자금현황 | AMACTFD400M |  | 회계 > 자금관리 > 자금수지 > 자금현황
| AMACTFD410 | (투자)부서별 수지등록 | AMACTFD410M |  | 회계 > 자금관리 > 자금수지 > (투자)부서별 수지등록
REQ-SFR-ECA-015-05 : 손익계산서 조회 기능 REQ-SFR-ECA-015-06 : 손익계산서(일반,특별) 조회 기능 REQ-SFR-ECA-015-07 : 손익계산서 조회 기능(수익,비수익) REQ-SFR-ECA-015-09 : 손익계산서 조회 기능(2012년이전) | AMENDM104 | 손익계산서 | AMACTSE050M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 손익계산서
REQ-SFR-ECA-015-10 : 현금흐름표 등의 관리 기능 | AMENDM110 | 현금흐름표관리 | AMACTSE060M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 현금흐름표관리
REQ-SFR-ECA-015-11 : 이익잉여금처분계산서 등의 관리 기능 | AMENDM108 | 이익잉여금처분계산서관리 | AMACTSE070M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 이익잉여금처분계산서관리
REQ-SFR-ECA-015-13 : 자본변동표 등의 관리 기능 | AMENDM109 | 자본변동표관리 | AMACTSE090M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 자본변동표관리
REQ-SFR-ECA-015-14 : 구분별결산부속명세서등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-015-15 : 결산부속명세서 출력 기능 REQ-ER-005-01 : 결산시 투자자산팀과의 결산정보 연계 | AMSLIP608 | 결산명세서 | AMACTSE100M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 결산명세서
| AMTAXA201 | 매출계산서 등록 | AMACTTX010M AMACTTX020M |  | AMACTTX010M : 회계 > 세무관리 > 부가세관리 > 매출계산서 등록 AMACTTX020M : 회계 > 세무관리 > 부가세관리 > 매출계산서 승인
REQ-SFR-ECA-003-01 : (부가세)부가세관리기능 REQ-SFR-ECA-013-04 : 세금계산서(과세/면세/영세 등) 구분 관리 REQ-SFR-HAA-003-01 : 자회사 및 지사 관리 | AMTAXA103 | 부가세현황 | AMACTTX040M |  | 회계 > 세무관리 > 부가세관리 > 부가세현황
REQ-SFR-ECA-003-01 : (부가세)부가세관리기능 REQ-SFR-ECA-003-02 : (부가세)전산매체 생성 REQ-SFR-ECA-013-04 : 세금계산서(과세/면세/영세 등) 구분 관리 REQ-SFR-ECA-013-05 : 세무 신고시 산재된 자료의 취합 및 신고서 작성의 어려움 해결 REQ-SFR-ECA-013-06 : 전산 매체 생성 REQ-SFR-HAA-003-01 : 자회사 및 지사 관리 REQ-ER-007-01 : 세금 계산서, 매출 계산서, 전사세금 계산서 발행 기능의 활용 방안 제시 요청 REQ-SFR-ECA-013-07 : 이자.배당등 지급조서 | AMTAXA105 | 부가세신고서 | AMACTTX050M |  | 회계 > 세무관리 > 부가세관리 > 부가세신고서
| AMTAXA106 | 부가세신고서식 출력 | AMACTTX060M |  | 회계 > 세무관리 > 부가세관리 > 부가세신고서식 출력 | 요구사항 매핑 없음. 삭제 여부 검토 대상.
SFR-ECA-009-03 : (기타자금관리)자금계획등록 및 자동 취합 등의 관리 기능 | AMACTFD420 | (회원)부서별 수지등록 | AMACTFD420M |  | 회계 > 자금관리 > 자금수지 > (회원)부서별 수지등록
REQ-SFR-ECA-013-03 : 기타소득 지급명세서 조회 기능 | HRINCM502 | 기타/사업소득지급현황 | AMACTTX200M |  | 회계 > 세무관리 > 연말정산 > 기타/사업소득지급현황
REQ-SFR-ECA-017-09 : 관리 항목등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-017-10 : 관리 항목 조회기능 REQ-SFR-HAA-003-01 : 자회사 및 지사 관리 REQ-SFR-ECA-012-07 : (고정자산 감가상각)고정자산변동 등의 현황 조회 기능 REQ-SFR-HAA-003-01 : 자회사 및 지사 관리 | AMASST010 | 고정자산등록 | AMACTFA020M AMACTFA060M |  | AMACTFA020M : 회계 > 고정자산 > 고정자산 > 고정자산등록 AMACTFA060M : 회계 > 고정자산 > 고정자산 > 취득내역서
REQ-SFR-ECA-012-02 : (고정자산 감가상각)고정자산감가상각계산 기능 REQ-SFR-HAA-003-01 : 자회사 및 지사 관리 REQ-SFR-ECA-012-03 : (고정자산 감가상각)고정자산감가상각 등의 내역 조회 기능 REQ-SFR-ECA-012-06 : (고정자산 감가상각)고정자산 등의 내역 관리 대장 관리 기능 REQ-SFR-ECA-012-08 : (고정자산 감가상각)감가상각비명세서 조회 기능 REQ-SFR-ECA-012-09 : (고정자산 감가상각)감가상각비총괄표 조회 기능 REQ-SFR-HAA-003-01 : 자회사 및 지사 관리 | AMASST011 | 고정자산상각 | AMACTFA030M AMACTFA040M |  | AMACTFA030M : 회계 > 고정자산 > 고정자산 > 고정자산상각 AMACTFA040M : 회계 > 고정자산 > 고정자산 > 감가상각비명세서
REQ-SFR-ECA-012-07 : (고정자산 감가상각)고정자산변동 등의 현황 조회 기능 REQ-SFR-HAA-003-01 : 자회사 및 지사 관리 | AMASST013 | 처분명세서 | AMACTFA050M |  | 회계 > 고정자산 > 고정자산 > 처분명세서
SFR-ECA-009-01 :(기타자금관리)자금수지표 조회 기능 SFR-ECA-009-02 : (기타자금관리)자금수지내역 조회 기능 SFR-ECA-009-06 : 자금수지 | AMACTFD430 | 부서별 수지관리 | AMACTFD430M |  | 회계 > 자금관리 > 자금수지 > 부서별 수지관리
SFR-ECA-009-04 : (기타자금관리)자금구분 등의 관리 기능 SFR-ECA-009-05 : (기타자금관리)자금구분별계좌 등의 관리 기능 | AMACTFD500 | 투자집행 및 상환 관리 | AMACTFD500M |  | 회계 > 자금관리 > 자금계획 > 투자집행 및 상환 관리
SFR-ECA-009-04 : (기타자금관리)자금구분 등의 관리 기능 SFR-ECA-009-05 : (기타자금관리)자금구분별계좌 등의 관리 기능 | AMACTFD600 | 일자별 단기자금 관리 | AMACTFD600M |  | 회계 > 자금관리 > 자금보고 > 일자별 단기자금 관리
SFR-ECA-005-03 : (지출관리)자금대체전송 기능 | AMSLIP811 | 자금대체전송처리 | AMACTFD030M |  | 회계 > 자금관리 > 지출관리 > 자금대체전송처리
SFR-ECA-009-06 : 자금수지 SFR-ECA-009-07 : 자금현황 | AMACTFD610 | 단기자금 보고현황 | AMACTFD610M |  | 회계 > 자금관리 > 자금보고 > 단기자금 보고현황
REQ-SFR-ECA-005-06 : (지출관리)지급계좌이체명세서 조회 기능 | AMSLIP802 | 자금지출 내역조회 | AMACTFD070M |  | 회계 > 자금관리 > 지출관리 > 자금지출 내역조회
SFR-ECA-009-04 : (기타자금관리)자금구분 등의 관리 기능 SFR-ECA-009-05 : (기타자금관리)자금구분별계좌 등의 관리 기능 | AMACTFD620 | 일자별 운용현황 | AMACTFD620M |  | 회계 > 자금관리 > 자금보고 > 일자별 운용현황
SFR-ECA-006-01 : (가수금관리)입출금관리 기능 | AMSLIP702 | 통장내역 | AMACTFD110M |  | 회계 > 자금관리 > 가수금관리 > 통장내역
SFR-ECA-006-02 : (가수금관리)입출금전표처리 관리 기능 | AMSLIP701 | 입금전표 | AMACTFD140M |  | 회계 > 자금관리 > 가수금관리 > 입금전표
REQ-SFR-ECA-002-01 : 수입결의서 관리 | AMACTRS010 | 수입결의서 | AMACTRS010M |  | 회계 > 결의관리 > 결의 > 수입결의서
REQ-SFR-ECA-002-02 : 지출결의서(일반) 관리 REQ-SFR-ECA-002-03 : 지출결의서(법인카드) 관리 REQ-SFR-ECA-002-04 : 지출결의서(자동이체) 관리 REQ-SFR-ECA-002-05 : 지출결의서(기타소득) 관리 REQ-SFR-ECA-002-05 : 결의서와 그룹웨어 연동 기능 REQ-SFR-ECA-002-09 : 결의내역 자동 분개 기능 | AMACTRS020 | 지출결의서 | AMACTRS020M AMACTRS021T AMACTRS022T AMACTRS023T AMACTRS024T |  | 회계 > 결의관리 > 결의 > 지출결의서
REQ-SFR-ECA-002-06 : 대체결의서 관리 REQ-SFR-ECA-002-07 : 결의서와 그룹웨어 연동 기능 | AMACTRS050 | 대체결의서 | AMACTRS050M |  | 회계 > 결의관리 > 결의 > 대체결의서
SFR-ECA-008-01 : (차입금관리)차입금등록 등의 관리 기능 | AMDEBT102 | 차입금 등록 | AMACTFD300M |  | AMACTFD300M : 회계 > 자금관리 > 차입금 > 차입금 등록 AMACTFD310M : 회계 > 자금관리 > 차입금 > 차입금 현황
SFR-ECA-015-03 : 재무상태표(일반,특별) 조회 기능 | AMACTSE030 | 재무상태표(회계구분별) | AMACTSE030M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 재무상태표(회계구분별)
SFR-ECA-015-04 : 재무상태표 조회 기능(수익,비수익) | AMACTSE040 | 재무상태표(수익/비수익) | AMACTSE040M |  | 회계 > 결산관리 > 재무제표 > 재무상태표(수익/비수익)
SFR-ECA-017-13 : 거래유형등록 등의 관리 기능 SFR-ECA-017-14 : 거래유형리스트 검증 기능 | AMACTST030 | 거래유형코드 관리 | AMACTST030M |  | 회계 > 기준정보 > 코드관리 > 거래유형코드 관리
REQ-SFR-ECA-017-06 : 거래처별계좌 등의 내역 조회 기능 | AMACTST110 | 계좌 조회 | AMACTST110M |  | 회계 > 기준정보 > 계좌 > 계좌 조회
REQ-SFR-ECA-017-01 : 일반거래처 등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-017-02 : 금융거래처 등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-017-03 : 거래처 등의 내역 조회 기능 REQ-SFR-ECA-017-04 : 금융기관업로드 기능 REQ-SFR-ECA-017-05 : 거래처별계좌등록 등의 관리 기능 REQ-SFR-ECA-017-06 : 거래처별계좌 등의 내역 조회 기능 REQ-ER-001-01 : 거래처 관리 업무 정책 변경 REQ-SFR-ECA-017-16 : 금융기관등록 등의 관리 기능 | AMACTST300 | 거래처승인 | AMACTST300M |  | 회계 > 기준정보 > 거래처 > 거래처승인
REQ-SFR-ECA-017-06 : 거래처별계좌 등의 내역 조회 기능 | AMACTST310 | 거래처별 계좌조회 | AMACTST310M |  | 회계 > 기준정보 > 거래처 > 거래처별 계좌조회
REQ-SFR-ECA-017-15 : 거래유형분개리스트 검증 기능 | AMACTST400 | 거래유형 분개등록 | AMACTST400M |  | 회계 > 기준정보 > 환경설정 > 거래유형 분개등록
REQ-SFR-ECA-013-01 : 법인세 등의 관리 기능 | AMACTTX100 | 선급법인세 현황관리 | AMACTTX100M |  | 회계 > 세무관리 > 법인세 > 선급법인세 현황관리
| HRCOMM006 | 매입계산서 조회 | AMCMM00190P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 매입계산서 조회
| MMPROJ011 | 수지항목 조회 | AMCMM00200P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 수지항목 조회
| AMSLIP901 | 접대비한도 조회 | AMCMM00210P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 접대비한도 조회
| AMCMM00220 | 가수금 조회 | AMCMM00220P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 가수금 조회
| AMCMM00250 | 부가세조회 | AMCMM00250P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 부가세조회
| AMCMM00260 | 결의유형 조회 | AMCMM00260P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 결의유형 조회
REQ-SFR-HAA-003-01 : 자회사 및 지사 관리 | SMCODE011 | 법인관리 | SMCDMER010M |  | 공통 > 공통관리 > ERP > 법인관리
| SMCODE371 | 거래처관리 | SMCDMER020M |  | 공통 > 공통관리 > ERP > 거래처관리
SFR-ECA-018-10 : 예산재무제표 양식설정 기능 SFR-ECA-015-17 : 재무제표양식 등의 관리 기능 | AMCODE004 | 재무제표 양식 관리 | AMCMMER030M |  | 공통 > 공통관리 > ERP > 재무제표 양식 관리
| SMCODE311 | 공통코드 관리 | SMCDMER030M SMCMMAM010P |  | SMCDMER030M : 공통 > 공통관리 > ERP > 공통코드 관리 SMCMMAM010P : 공통 > 공통화면 > 공통팝업 > 공통코드 조회
| SMCOMM917 | 사원 조회 | SMCMMHR010P |  | 인사 > 공통화면 > 공통팝업 > 사원 조회
| SMCOMM914 | 부서 조회 | SMCMMHR020P |  | 인사 > 공통화면 > 공통팝업 > 부서 조회
| SMCOMM001 | 계정 조회 | SMCMMAM020P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 계정 조회
| SMCOMM910 | 거래처 조회 | SMCMMAM030P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 거래처 조회
| SMCOMM107 | 법인카드 조회 | SMCMMAM040P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 법인카드 조회
| SMCOMM902 | 은행계좌 조회 | SMCMMAM050P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 은행계좌 조회
| SMCOMM002 | 거래처 지급 계좌 조회 | SMCMMAM060P |  | 회계 > 공통화면 > 공통팝업 > 거래처 지급 계좌 조회
| SMAUTH003 | 사용자 및 역할 관리 | SMAUMER010M |  | 공통 > 공통관리 > ERP > 사용자 및 역할 관리

## 작성가이드라인
작성 가이드라인
작성 원칙 |  |  | * 요구사항정의서와 추적표 요구사항ID 수는 동일하게 관리 * 요구사항추적표는 단계별로 현행화 하여야 함. 최종 현행화는 테스트단계임. * 검사기준은 설계단계에 작성이 원칙, 통합테스트 시나리오도 설계단계에 작성하지만 작성 시기는 프로젝트 규모에 따라 고객과 합의하여야 함 * 설계/구현/테스트 단계에 삭제되는 요구사항은 반드시 합의된 근거인 회의록을 작성하고 고객 사인을 득하여야 함
기능 요구사항
No | 필드명 |  | 필수여부 | 작성방법 | 비고
1 | Level1 |  | 필수 | Level1은 해당 업무의 기능 大분류명을 기재한다. | 예) 시스템명, 인프라 등
2 | Level2 |  | 필수 | Level2는 해당 업무의 기능 中분류명을 기재한다
3 | Level3 |  | 선택 | Level3는 해당 업무의 기능 小분류명을 기재한다
4 | 요구사항 ID |  | 필수 | * 요구사항ID 명명 규칙 : RFP 요구사항 ID을 기반으로 작성 시 테일러링 요구사항 그룹 (제안요청서의 요구사항ID + "-" + 시퀀스 (XX 또는 XXX) ※ 기능 요구사항 ID의 요구사항 상세설명의 세부내용에 "o"로 표기된 부분 단위로 가급적이면 요구사항을 세분화(시퀀스)한다 ※ 기능 요구사항을 제외한 인프라, 보안, 테스트 등은 RFP 요구사항 ID의 "o"로 표기된 부분을 산출물별로 통합하여 작성함 | 예시) ECR-COM-002 : ECR-COM-002-01, …....
5 | 요구사항명 |  | 필수 | 제안요청서의 요구사항 ID별 정의 내용을 기재한다 | 요구사항명은 중복될 수 있음. 공공 제안요청서는 대부분 요구사항ID별로 "o" 다수 기술됨
6 | 수용여부 |  | 필수 | 해당요구사항에 대한 업무팀의 수용여부를 기술한다. (수용/미수용/조건부수용/검토중) 중에서 선택, 미수용인 경우 "확정여부" 값은 '삭제'로 표시한다.
7 | 확정여부 |  | 필수 | (확정/진행중/삭제/이관) 중 선택 - 진행중 : 분석단계가 종료되는 시점에도 미확정 건은 이슈관리대장에 등재하여 관리하여야 함 - 이관 : 요구사항은 업무분류에 맞게 할당되었으나, 실제 구현은 다른 파트에서 진행되는 경우힘 해당 파트로 요구사항을 보냈다는 의미임 | 예) 이관은 주로 기능 요구사항에서 발생함 - 인프라 부문 또는 공통파트에서 수행되는 경우 (소스취약점, 웹접근성 점검 등)
8 | 확정일자 |  | 필수 | 고객과 해당 요구사항에 대해 확정한 일자를 기술한다. | YYYY/MM/DD
9 | 변경일자 |  | 선택 | 요구사항 변경일자를 기록 | YYYY/MM/DD
10 | 분석단계 | 과업ID | 필수 | 과업대비표의 요구사항 고유번호를 기재한다.
11 |  | 과업명 | 필수 | 과업대비표의 요구사항명칭을 기재한다.
12 | 설계단계 | 화면/보고서ID | 필수 | 해당 화면 및 보고서의 식별자
13 |  | 화면/보고서명 | 필수 | 해당 화면 및 보고서의 화면 한글명을 입력한다.
14 |  | 배치ID | 선택 | 배치 프로그램 ID를 기재 | CCP인 경우는 배치 JOB ID를 기재
15 |  | 배치명 | 선택 | 배치 프로그램명을 기재 | CCP인 경우는 배치 JOB명을 기재
16 |  | 인터페이스ID | 선택 | 해당 인터페이스의 식별자
17 |  | 인터페이스명 | 선택 | 해당 인터페이스의 한글명을 입력한다
18 |  | 프로그램ID | 필수 | 해당 프로그램(서비스)의 식별자
19 |  | 프로그램명 | 필수 | 해당 프로그램(서비스)의 한글명을 입력한다
20 | 구현단계 | 단위테스트케이스ID | 필수 | 해당 단위테스트의 식별자
21 | 테스트단계 | 통합테스트케이스ID | 필수 | 해당 통합테스트의 식별자
22 |  | 통합테스트케이스명 | 필수 | 해당 통합테스트의 한글명을 입력한다
23 |  | 인수테스트케이스ID | 선택 | 해당 인수테스트의 식별자
24 | 검사기준 | 검사방법 | 필수 | 기능인 경우는 테스트 결과를 확인, 단위테스트 또는 통합테스트 결과를 기록한다
25 |  | 판정기준 | 필수 | 기능인 경우는 단위테스트케이스 ID 또는 통합테스트시나리오ID를 기록
26 |  | 완료여부 | 필수 | (완료/진행중/삭제) 중 선택 - 요구사항 구현 결과 고객이 최종 테스트하고 결함 조치가 모두 완료된 경우 완료로 표기한다 - 테스트 단계말에 진행중으로 표기되는 경우는 변경일자가 테스트단계 기간인 경우만 허용하고, 그 이외의 진행중인 건은 이슈로 관리한다
27 | 비고 |  | 선택
비기능 요구사항
No | 필드명 |  | 필수여부 | 작성방법 | 비고